## Analisis de riesgos
ANALISIS DE RIESGOS | [6 empty] | Escala impacto y probabilidad |  | Escala nivel Riesgo
[7 empty] | Alto | 3 | Alto | 6-9
Matriz de riesgos | [6 empty] | Medio | 2 | Medio | 3-5
Riegos de Proyecto | Riesgo | N/A | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion | Bajo | 1 | Bajo | 1-2
| Ausencia de personal de pruebas | N/A | 3 | 3 | 9 | Distribuir el trabajo o realizar un sobre esfuerzo los integrantes del equipo de pruebas
| Falta de claridad en la documentación | N/A | 3 | 2 | 6 | Reunion con el cliente Choucair para realizar una socializacion de los requerimientos y condiciones que no estan claros
| Cambios no controlados en el alcance y cronograma del proyecto | N/A | 3 | 1 | 3 | Establecer claro con el cliente que mientras se esta realizando en proceso de pruebas no se realicen cambios que afecten el alcance y el cronograma
| Retraso en los tiempos de entrega correspondientes al sprint | N/A | 3 | 3 | 9 | Definir y ejecutar el mejor plan de pruebas, para cumplir con el tiempo del sprint
Riegos de Producto | Riesgo | Caracteristica de calidad | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
| Consultar cursos | Adecuacion funcional Usabilidad Fiabilidad | 2 | 2 | 4 | Pruebas de humo Pruebas de componente
| Matricular cursos | Adecuacion funcional Usabilidad Fiabilidad | 2 | 2 | 4 | Pruebas de humo Pruebas de componente Pruebas de sistema
| Realizar Curso | Adecuacion funcional Usabilidad Fiabilidad | 2 | 2 | 4 | Pruebas de humo Pruebas de componente Pruebas de sistema
| Tiempo de carga modulos | Fiabilidad Eficiencia de desempeño | 2 | 2 | 4 | Pruebas de carga Pruebas de desempeño
| Capacidad acceso usuarios | Fiabilidad Eficiencia de desempeño | 3 | 1 | 3 | Pruebas de carga Pruebas de desempeño Pruebas de volumen

## Estimacion
ESTIMACION
TESTER |  |  |  |  | PROYECTO
Funciones / Actividades |  |  |  | Esfuerzo | Funciones / Actividades
| T.E | Frecuencia | Recursos | Total |  | T.E | Frecuencia | Recursos | Total
Planeación |  |  |  |  | Daily | 0.25 | 10 | 3 | 7.5
Reunion de entendimiento | 2 | 1 | 3 | 6 | Plannig | 4 | 1 | 5 | 20
Plan de pruebas | 2 | 1 | 3 | 6 | Review | 2.5 | 1 | 5 | 12.5
Cronograma de actividades | 1 | 1 | 3 | 3 | Refinamiento | 4 | 1 | 3 | 12
Reunion de aprobacion | 1 | 1 | 3 | 3 | Retrospectiva | 4 | 1 | 5 | 20
Diseño
Casos Prueba - Consulta de cursos | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | Total estimado Proyecto |  |  |  | 72
Casos Prueba - Matricula cursos | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
Casos Prueba - Realizacion de cursos | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
Ejecución
Smoke test | 1.5 | 5 | 2 | 15
Casos Prueba - Consulta de cursos | 2 | 2 | 1 | 4
Casos Prueba - Matricula cursos | 2 | 1 | 1 | 2
Casos Prueba - Realizacion de cursos | 2 | 1 | 1 | 2
Gestion de defectos(ISSUES) | 1 | 10 | 3 | 30
Regresion | 70 | 1 | 2 | 140
cierre del proyecto
Informe de cierre | 5 | 1 | 3 | 15
Total Estimado tester |  |  |  | 233.5
Total estimacion tester + proyecto |  |  | 305.5
Total estimacion con factor de ajuste | 35% |  | 412.425
| H.T | Analistas | H.trabajo x analista | Horas total dias trabajados
| 9 | 3 | 27 | 135
|  |  | Dias de trabajo | 11.3148
|  |  | Dias de trabajo FDA | 15.275

## Casos de prueba
ID | CP001 | ID | CP002
Nombre del caso | Consulta de cursos por lista de categorias | Nombre del caso | Consulta de informacion de curso
Responsable | Larry Arbelaez | Responsable | Larry Arbelaez
Precondiciones | Usuario logueado en la plataforma Choucair Academy | Precondiciones | -Usuario logueado en la plataforma Choucair Academy
Resumen | Se probara que al seleccionar la categoria TESTING/Herramientas de la lista muestre los cursos disponibles | Resumen | Se probara que al seleccionar un curso disponible muestre la informacion del curso
Paso a paso | -Escoger opcion de cursos -Hacer clic en la lista de categorias -Hacer clic en la categoria TESTING/Herramientas | Paso a paso | -Escoger opcion de cursos -Hacer clic en la lista de categorias -Hacer clic en la categoria TESTING/Herramientas -Hacer clic en el curso Entrenamiento continuo
Resultado esperado | Se deben mostrar todos los cursos correspondientes a la caetgoria elegida | Resultado esperado | Se debe mostrar la informacion con respecto al objetivo del curso y los modulos o unidades que seran vistas en cada modulo
Resultado obtenido | Se muestran los cursos correspondientes a la categoría TESTING/Herramientas (Postman. BDD etc) | Resultado obtenido | Se muestra el objetivo del curso, la duracion, el temario y la información del instructor
Estado del caso | OK | Estado del caso | OK
ID | CP003 | ID | CP004
Nombre del caso | Consulta del curso por nombre | Nombre del caso | Consulta del curso por letras del nombre del curso
Responsable | Larry Arbelaez | Responsable | Larry Arbelaez
Precondiciones | -Usuario logueado en la plataforma Choucair Academy | Precondiciones | -Usuario logueado en la plataforma Choucair Academy
Resumen | Se probara que al buscar un curso mediante el cuadro de texto, muestre cursos disponibles | Resumen | Se probara que al buscar mediante el cuadro de texto, donde solo se coloquen unas letras pertenecientes al nombre del curso muestre los cursos disponibles
Paso a paso | -Escoger opcion de cursos -Hacer clic en el cuadro de texto -Escribir la palabra Postman -Dar enter | Paso a paso | -Escoger opcion de cursos -Hacer clic en el cuadro de texto -Escribir la palabra Post -Dar enter
Resultado esperado | Se debe mostrar la informacion con respecto a lo cursos que contengan la palabra buscada (Postman) | Resultado esperado | Se debe mostrar la informacion con respecto a los cursos que en su nombre contengan las letras de la palabra Post, P.E Postman
Resultado obtenido | Se encuentra curso de Postman disponible en la Choucair Academy | Resultado obtenido | No se muestra ningun resultado a cerca de cursos disponibles que contengan post en su nombre
Estado del caso | OK | Estado del caso | NO OK
ID | CP005 | ID | CP006
Nombre del caso | Consulta del curso por nombre con caracteres especiales | Nombre del caso | Consulta del curso sin poner ningun nombre
Responsable | Larry Arbelaez | Responsable | Larry Arbelaez
Precondiciones | -Usuario logueado en la plataforma Choucair Academy | Precondiciones | -Usuario logueado en la plataforma Choucair Academy
Resumen | Se probara que al buscar mediante el cuadro de texto, donde se ponga el nombre del curso junto con un caracter especial como +, * desbe omitir el caracter y buscar los cursos respectivos al nombre | Resumen | Se probara que al buscar mediante el cuadro de texto sin poner ningun nombre se muestre la lista de todos los cursos de la choucair academy
Paso a paso | -Escoger opcion de cursos -Hacer clic en el cuadro de texto -Escribir la palabra Postman*/' -Dar enter | Paso a paso | -Escoger opcion de cursos -Hacer clic en el cuadro de texto -Dar enter
Resultado esperado | Se encuentran cursos de Postman disponibles en la Choucair Academy | Resultado esperado | Se muestran todos los cursos disponibles en la Choucair Academy
Resultado obtenido | No muestra resultados | Resultado obtenido | No muestra resultados
Estado del caso | NO OK | Estado del caso | NO OK

## Bugtracker
NRO | Componente/Campo/Reporte/Documento | Versión | Descripción | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección: Etapa del Ciclo de Vida de desarrollo donde se detectó. | Fecha solución
1 | Consulta del curso por letras del nombre del curso | 1 | Ingreso en la seccion de cursos, en el cuadro de texto ingreso las letras post correspondientes a la palabra postman, al darle enter para realizar la busqueda no me muestra ningun resultado y deberia mostrar los cursos que contengan las letras post | Nuevo | 2022-11-02 | Larry Arbelaez | Error | Medio | Medio | Construccion
2 | Consulta del curso por nombre con caracteres especiales | 1 | Realizo una consulta ingresando un texto con caracteres Postman+/', la aplicacion deberia omitir los caracteres y mostrar resultado de los cursos asociados a la palabra postman y esta no cumple con esta funcion | Nuevo | 2022-11-02 | Larry Arbelaez | Error | Medio | Medio | Construccion
3 | Consulta del curso sin poner ningun nombre | 1 | Al consultar desde el cuadro de texto sin poner ningun nombre y dar enter me deberia mostar todos los cursos disponibles que se encuentran en la choucair academy, y al realizar esta accion no me muestra ningun resultado | Nuevo | 2022-11-02 | Larry Arbelaez | Error | Medio | Medio | Construccion